GANTT CHART TIMELINE PROYEK NORIZ

12 Minggu (M1 - M12) | Target Internal M1-M8 + Buffer PM M9-M12

| TAHAPAN PROYEK |  |  | FASE 1 Inisiasi & Arsitektur |  | FASE 2 Sprint 1: Master Data |  | FASE 3 Sprint 2: Transaksi |  | FASE 4 Sprint 3: Denda & Wiping |  | FASE 5 Buffer 1: UAT & Bugfix |  | FASE 6 Buffer 2: Deploy & Handover |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Peran / Tim | Aktivitas | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| 1 | PROJECT MANAGER (PM) | F1 Inisiasi, Desain & Arsitektur [M1-M2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | F2 Sprint 1 - Master Data & Reservasi [M3-M4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | F3 Sprint 2 - Transaksi & Anti-Fraud [M5-M6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | F4 Sprint 3 - Denda & Data Wiping [M7-M8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | F5 Buffer 1 - UAT & Bugfix [M9-M10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | F6 Buffer 2 - Deployment & Handover [M11-M12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BACKEND SENIOR | F1 ERD, Skema DB & API Boilerplate [M1-M2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | F2 CRUD Master & Anti-Collision [M3-M4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | F3 Payment Gateway & Engine PDF [M5-M6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | F4 Check-in, Denda & Data Wiping [M7-M8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | F5 Bug Fix & Optimasi Query [M9-M10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | F6 Konfigurasi Server Produksi [M11-M12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | BACKEND JUNIOR | F1 Setup Environment & Repo [M1-M2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | F2 Endpoint Penyewa & CRUD Dasar [M3-M4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | F3 Scheduler Denda & Auto-Cancel [M5-M6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | F4 Katalog Kerusakan & API Laporan [M7-M8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | F5 Dukungan Bug Fix [M9-M10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | F6 Verifikasi Staging ke Produksi [M11-M12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | FRONTEND SENIOR | F1 Repo, Design Tokens & Komponen Dasar [M1-M2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | F2 Katalog Publik & Ketersediaan RT [M3-M4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | F3 Kasir POS & Kamera Foto 4 Sisi [M5-M6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | F4 Inspeksi Pengembalian & Pelaporan [M7-M8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | F5 Optimasi Caching & Kecepatan [M9-M10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | F6 Final Build di CDN/Produksi [M11-M12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | FRONTEND JUNIOR | F1 Boilerplate & CSS Framework [M1-M2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | F2 Formulir Pemesanan & Validasi Form [M3-M4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | F3 Scan NFC & UI Form BAST [M5-M6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | F4 Checklist Sanitasi & Revisi UI [M7-M8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | F5 Perbaikan Bug UI Lintas Device [M9-M10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | F6 Verifikasi Kamera Device Gerai [M11-M12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | UI/UX DESIGNER | F1 Riset, Wireframe & Prototipe Figma [M1-M2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | F2 Design System & Aset Modul Reservasi [M3-M4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | F3 Template Kontrak & BAST Digital [M5-M6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | F4 Finalisasi Aset UI & Panduan Desain [M7-M8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | F5 Revisi Visual Hasil UAT [M9-M10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | F6 User Guide & Visual Pelatihan [M11-M12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | QA TESTER | F1 Kerangka Master Test Plan [M1-M2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | F2 Test Case & Uji Modul Master [M3-M4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | F3 Uji Responsivitas & Anti-Fraud [M5-M6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | F4 End-to-End Testing & Bug Log [M7-M8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | F5 Regression Testing & Berita UAT [M9-M10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | F6 UAT Final & Verifikasi Data Produksi [M11-M12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MILESTONE UTAMA: ★ M8 ★ CODE FREEZE ★ M9 ★ UAT ★ M12 ★ GO-LIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  | ★ |

Legenda Fase:

| 1. FASE 1 Inisiasi & Arsitektur | 2. FASE 2 Sprint 1: Master Data | 3. FASE 3 Sprint 2: Transaksi | 4. FASE 4 Sprint 3: Denda & Wiping | 5. FASE 5 Buffer 1: UAT & Bugfix | 6. FASE 6 Buffer 2: Deploy & Handover |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Keterangan:

Sel berwarna = periode pelaksanaan aktivitas.

M1-M12 = 12 minggu proyek.

Fase 1-4 (M1-M8) = target internal & code freeze, Fase 5-6 (M9-M12) = buffer PM (UAT, bugfix, deployment, Go-Live).

Simbol ★ = milestone utama.